## Data
Essai - Liste
N° Essai | Cycle de Vie | Programme | Espèce | Type d'essai | Description | Responsable d'essai | Responsable Technique | Modifié Par | Date de début souhaitée (phase animale) | Date de fin souhaitée (phase animale) | Date de début prévue (phase animale) | Date de fin prévue (phase animale) | Parent | Localisation
21-056-HBN | Terminé | 01ARD740 - 7058 - Devpt Afsas ALT ADI - HBN | Poulet | Croissance | Test de l'activité antimicrobienne de contenus digestifs d'animaux (broilers) recevant des produits Framelco (C12) | Nuria VIECO | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
21-089-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Reconduite de la CIN026 : Etude de corrélation entre microbiote, facteurs inflammatoires et les performances des animaux selon une situation de dysbiose ou non | Virginie MICHEL | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-07-08 | 2021-08-06 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
20-164-ERU | Terminé | 01ARD726 - 7212 - Project ERUDI - ERU | Poulet | Croissance | Estimation de l'impact de la conservation des fèces fraiches dans le cadre du projet ERUDI. Test de nouveaux prototype de cage de digestibilité pour poulets. | Cecile GADY | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 2020-12-01 | 2020-12-29 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
20-026-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Etude de corrélation entre microbiote, facteurs inflammatoires et les performances des animaux selon une situation de dysbiose ou non | Virginie MICHEL | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-04-29 | 2021-05-28 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
19-241-MAT | Terminé | 01ARD204 - 8022 - MKT Access TENDER | Poulet | Croissance | Pré-étude de tolérance PQQ sur poulets | Barbara MALLMANN | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-01-24 | 2020-03-13 | 2020-01-21 | 2020-03-10 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
21-113-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Nouveaux modules de cages - essai HBN | Virginie MICHEL | Nicolas REGRAIN | Virginie MICHEL | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
20-040-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Tolerance POC oral immunological tolerance in broiler chickens | Estelle DEVILLARD | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-09-07 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-11-26 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
19-250-SDP | Terminé | 01ARD763 - 7111 - R&D support DP | Poulet | Croissance | Test de différents prototypes de butyrate protégés | Estelle DEVILLARD | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-11-18 | 2020-02-25 | 2019-12-17 | 2020-01-09 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
21-047-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Test d'enrichissements et de systèmes anti-piquage dans les 2 modules de cage (nouveaux prototype), avec le nouvel aliment semi-purifié | Caroline DESCHAMPS | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-04-27 | 2021-05-20 | 2021-05-10 | 2021-05-21 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
22-008-PAL | Terminé | 01ARD749 - 7059 - Devpt Afsas PAL - PAL | Poulet | Croissance | Single choice (no-choice) test to investigate the adaption of poultry to different unpalatable ingredients | Marta PEREZ de NANCLARES | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2022-01-20 | 2022-08-20 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | a CERN - X 44 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
20-058-STR | Terminé | 01ARD732 - 7219 - Project STRADA - STR | Poulet | Croissance | Essai N°1 valorisation Bioaster & Labcom Diagnoxi | Barbara MALLMANN | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-11-16 | 2022-12-14 | 2021-11-16 | 2021-12-14 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
19-271-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Transfert Fecal - RECEVEURS | Estelle DEVILLARD | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 2020-02-13 | 2020-03-12 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
20-203-ERU | Terminé | 01ARD726 - 7212 - Project ERUDI - ERU | Poulet | Croissance | Essai AME pour déterminer l'AME des régimes testés dans l'essai perf (20-202-ERU) | Aurélie PREYNAT | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-04-22 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
20-099-HON | Terminé | 01ARD730 - 7217 - Project HONG - HON | Poulet | Croissance | Effet de la dilution de l'inoculum sur les performances de croissance - Suite 19-271 | Caroline DESCHAMPS | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-09-24 | 2020-10-22 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
19-037-DIG | Terminé | 7057 - Feed Digestibility Developpement - DIG | Poulet | Croissance | Rovabio Advance sur maïs : essai digestibilité | Aurélie PREYNAT | Nicolas REGRAIN,Thierry GOHIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
19-152-MTO | Terminé | 7061- Methods & Tools - MTO | Poulet | Croissance | Essai perf CERN - Fecal Material transfer in chicken | Estelle DEVILLARD | Nicolas REGRAIN,Stephane COMPIN,Thierry GOHIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-10-09 | 2019-12-31 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
20-177-SED | Terminé | 01ARD742 - 7060 - Devpt Afas SEL - SED | Poulet | Croissance | Comparaison entre HMSeBA-Silice sur HMSeBA-Zeolite | Amine HACHEMI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
21-001-CIN | Terminé | 01ARD710 - 7056 - Ressourcement Afsas - CIN | Poulet | Croissance | Soystory : Effects of different soybean meal batches on growth performance and intestinal inflammation in broilers fed corn-SBM-based diets from 1 to 21 days of age | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Maamer JLALI | 2021-10-12 | 2021-11-02 | 2021-10-12 | 2021-11-02 | c CERN - V 42 - AME | CERN R&D in vivo
19-114-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | Evaluation de la capacité d'utilisation des oligomère de HMTBA in vivo chez le poulet de chair | Yves MERCIER | Dolores BATONON ALAVO,Nicolas REGRAIN | Veronique LENARD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 2019-10-29 | 2019-11-22 | d CERN - X 44 - Salle 2 AME | CERN R&D in vivo
19-107-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | essai comparaison de source de méthionine capacité de transformation en aliment synthétique | Yves MERCIER | Dolores BATONON ALAVO,Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-04-17 | 2019-10-17 | 2019-07-23 | 2019-08-06 | e CERN - Y 53 AME | CERN R&D in vivo
20-025-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | complément à l'essai 19-249-MET sur aliment de synthèse | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | e CERN - Y 53 AME | CERN R&D in vivo
20-100-SED | Terminé | 01ARD742 - 7060 - Devpt Afas SEL - SED | Poulet | Croissance | Selisseo gavage formes pures | Mickael BRIENS | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-09-04 | 2020-09-18 | 2020-09-10 | 2020-09-25 | e CERN - Y 53 AME | CERN R&D in vivo
19-249-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | établissement de la limite de conversion de l'HMTBA comme sources de méthionine chez le poulet en croissance entre 8 et 18 jours. | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Veronique LENARD | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 2019-12-23 | e CERN - Y 53 AME | CERN R&D in vivo
19-001-FEE | Terminé | 9005 - PHYFEE - FEE | Poulet | Croissance | Evaluation la biodisponibilité de la phytase d’une nouvelle maquette de Rovabio Advance Phy T sur les performances de poulets de chair de 7 à 21 jours d’âge budget essai planifié: 55k€ sur 61830 | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-01-24 | 2019-02-14 | 2019-01-24 | 2019-02-14 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
19-036-ENS | Terminé | 01ARD737 - 7026 - Devpt Afsas ROV - ENS | Poulet | Croissance | Rovabio Advance sur maïs : essai perf | Aurélie PREYNAT | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-07 | 2019-12-19 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
19-041-FRE | Terminé | 7087 - FREDERICK - FRE | Poulet | Croissance | Effet cellobiose sur la croissance de poulets de 0–42j Budget essai planifié: 100k€ sur 61830 | Erik ECKHARDT | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-02-12 | 2019-03-26 | 2019-02-12 | 2019-03-26 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
19-077-HBN | Terminé | 01ARD740 - 7058 - Devpt Afsas ALT ADI - HBN | Poulet | Croissance | (1) Etude in vivo pour Récupérer des contenus digestifs de caecum et de l'iléon en vue de leur utilisation pour des analyses in vitro (fermentation et effet sur l'hôte) | Lamya RHAYAT | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-06-17 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-08-27 | i CERN - S 51 PS | CERN R&D in vivo
19-203-MTO | Terminé | 7061- Methods & Tools - MTO | Poulet | Croissance | Essai courbe réponse à la méthionine | Thierry GOHIN | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-04-16 | 2019-05-21 | 2019-04-16 | 2019-05-21 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
19-208-ECO | Terminé | 7096 - Ecomet-Bio - ECO | Poulet | Croissance | Validation de l’efficacité de l'apport unique de L-HMTBA chez le poulet vs autre formes | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-01-21 | 2020-02-25 | 2020-02-04 | 2020-03-10 | i CERN - S 51 PS | CERN R&D in vivo
19-240-TDQ | Terminé | 01ARD721 - 7206 - Project TENDER - TDQ | Poulet | Croissance | Essai croissance avec le produit PQQ | Mickael BRIENS | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2019-10-01 | 2019-11-12 | 2019-10-01 | 2019-11-13 | i CERN - S 51 PS | CERN R&D in vivo
20-013-PHY | Terminé | 01ARD733 - 7220 - Project PHYD R&I - PHY | Poulet | Croissance | New enzymes: essai poulet digestibilité | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-03-31 | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-06-02 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-014-PHY | Terminé | 01ARD733 - 7220 - Project PHYD R&I - PHY | Poulet | Croissance | New enzyme: essai digestibilité poulet | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-04-02 | 2020-04-24 | 2020-05-28 | 2020-06-18 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
20-015-PHY | Terminé | 01ARD733 - 7220 - Project PHYD R&I - PHY | Poulet | Croissance | New enzyme: essai performance poulet | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2020-06-26 | 2020-07-17 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-021-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | Essai Dose réponse Sources de méthionine 0-28 jours | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 2020-09-10 | 2020-10-08 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
20-034-ERU | Terminé | 01ARD726 - 7212 - Project ERUDI - ERU | Poulet | Croissance | ERUDI: Simulation d'un essai phase terrain avec différents contexte d'aliments | Cecile GADY | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 2020-09-03 | 2020-10-01 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-137-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | Enfluence of single AA effects beyond firsts limiting amino acids in low protein diets to sustain broiler performance during strating period and carryover effect up to 35 days old. | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-10-13 | 2020-11-10 | 2020-10-20 | 2020-11-25 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-151-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | Essai Dose réponse en croissance 7-28 jours sols | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-12-01 | 2020-10-28 | 2020-12-01 | 2020-12-29 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
20-157-PHY | Terminé | 01ARD733 - 7220 - Project PHYD R&I - PHY | Poulet | Croissance | Détermination du phosphore équivalent de la phytase expérimentale (PhyD) chez des poulets de chair nourris avec un régime de type blé-maïs-tourteau de soja | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2020-12-22 | 2021-01-12 | 2020-12-29 | 2021-01-19 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-193-PAL | Terminé | 01ARD749 - 7059 - Devpt Afsas PAL - PAL | Poulet | Croissance | Poultry imprinting : POC - essai perf 0-21j pour tester l'application d'un arôme en early nutrition gel | Marta PEREZ de NANCLARES | Nicolas REGRAIN | Veronique LENARD | 2021-07-01 | 2021-08-22 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | h CERN - V 42 - Salle 1 et 2 | CERN R&D in vivo
20-202-ERU | Terminé | 01ARD726 - 7212 - Project ERUDI - ERU | Poulet | Croissance | Essai perf: Simulation d'un essai phase terrain avec différents niveaux d'énergie | Aurélie PREYNAT | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
20-216-PHD | Terminé | 01ARD201 - 7223 - MKT Access PHYD - PHD | Poulet | Croissance | Dossier homologation : Essai efficacité (performance + digestibilité) sur poulet | Maamer JLALI | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-04-29 | 2021-06-03 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | f CERN - V 42 - Salle 1 | CERN R&D in vivo
21-109-MEI | Terminé | 01ARD712 - 7070 - Discov. Afsas MET Nu - MEI | Poulet | Croissance | Effet du ratio AA / Energie en fonction du système ME ou NE dans la baisse du taux protéique des ration en volaille | Yves MERCIER | Nicolas REGRAIN | Caroline DESCHAMPS | 2021-10-26 | 2021-11-18 | 2021-10-26 | 2021-11-23 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo
22-047-MET | Terminé | 01ARD743 - 7064 - Devpt Afsas MET Nut - MET | Poulet | Croissance | Determining glycine+serine requirements in low protein diets, in interaction with sulfur amino acids | Dolores BATONON ALAVO | Nicolas REGRAIN | Dolores BATONON ALAVO | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-05-24 | 2022-06-17 | j CERN - S 51 GS | CERN R&D in vivo